Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Ідентифікація учасників наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №1

«Ідентифікація учасників наукового проекту»

1. Визначення назви проекту

Назва проекту: «Підготовка та захист дисертації PhD зі спеціальності 125 «Кібербезпека»».

Мета проекту — успішна підготовка та захист дисертації на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» у Черкаський державний технологічний університет.

2. Ідентифікація учасників проекту

Основні учасники (стейкхолдери) проекту визначені та представлені у Схемі 1.1.

Схема 1.1. Учасники проекту / стейкхолдери / зацікавлені сторони

| № | Категорія | Учасник | Роль у проекті | Інтерес | Рівень впливу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрішні | Аспірант (Білозор Д.О.) | Виконавець проекту | Отримання ступеня PhD, кар'єрний розвиток | Високий |
| 2 | Внутрішні | Науковий керівник (Фауре Е.В.) | Керівник проекту | Успішний захист аспіранта, наукові публікації | Високий |
| 3 | Внутрішні | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | Організаційна підтримка | Підвищення наукового потенціалу кафедри | Середній |
| 4 | Внутрішні | Вчена рада університету | Затвердження теми та прийняття захисту | Якість дисертаційного дослідження | Високий |
| 5 | Зовнішні | МОН України | Регулятор | Відповідність стандартам вищої освіти | Високий |
| 6 | Зовнішні | Рецензенти | Експертна оцінка дисертації | Наукова якість та новизна дослідження | Середній |
| 7 | Зовнішні | Опоненти | Офіційне опонування на захисті | Обґрунтованість наукових результатів | Високий |
| 8 | Зовнішні | Наукове співтовариство | Споживачі результатів дослідження | Нові знання у галузі кібербезпеки | Низький |

3. Аналіз учасників проекту

Серед ідентифікованих учасників проекту можна виділити дві основні групи: внутрішні та зовнішні стейкхолдери.

Внутрішні учасники — це аспірант, науковий керівник, кафедра та вчена рада університету. Вони безпосередньо залучені до процесу підготовки та захисту дисертації і мають високий рівень впливу на результати проекту.

Зовнішні учасники — МОН України, рецензенти, опоненти та наукове співтовариство. Їх вплив полягає у встановленні стандартів якості, експертній оцінці та використанні результатів дослідження.

Найвищий рівень впливу мають: аспірант (як безпосередній виконавець), науковий керівник (як ключовий консультант), вчена рада (як орган, що приймає захист) та МОН (як регулятор).

Висновки

У результаті виконання практичної роботи було визначено назву наукового проекту та ідентифіковано 8 основних учасників (стейкхолдерів) проекту. Учасники класифіковані за категоріями (внутрішні та зовнішні), визначено їх ролі, інтереси та рівень впливу на проект. Дана інформація є основою для подальшого планування комунікацій та управління очікуваннями зацікавлених сторін.

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Визначення цілей наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №2

«Визначення цілей наукового проекту»

1. Цілі проекту — цілі Замовника

Замовником проекту є аспірант Білозор Д.О. Цілі проекту визначено з урахуванням очікувань замовника щодо результатів успішного захисту дисертації PhD.

Таблиця 2.1. Критерії досягнення цілей проекту

| № | Ціль | Критерій досягнення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кар'єрний зріст | Отримання посади викладача/дослідника протягом 1 року після захисту |
| 2 | Підвищення заробітної плати | Збільшення на 50% протягом 6 місяців після захисту |
| 3 | Підвищення кваліфікації | Отримання не менше 5 нових компетенцій у галузі кібербезпеки одразу після проекту |
| 4 | Наукове визнання | Не менше 5 публікацій у фахових виданнях, з них 1 у Scopus/WoS |
| 5 | Моральне задоволення | Досягнення особистої мети — здобуття наукового ступеня |

2. Обмеження проекту

Час (T): T ≤ 4 роки (вересень 2025 — серпень 2029).

Вартість (C): C ≤ 500 000 грн.

Якість (Q): Відповідність вимогам МОН України, не менше 5 публікацій у фахових виданнях (1 Scopus/WoS).

3. Припущення проекту

1. Фінансування аспірантури зберігається протягом усього терміну навчання

2. Науковий керівник доступний для консультацій на постійній основі

3. Доступ до необхідних наукових баз даних та лабораторного обладнання забезпечено

4. Нормативні вимоги МОН до захисту дисертації не зазнають суттєвих змін

5. Здоров'я аспіранта дозволяє виконувати роботу в повному обсязі

Висновки

У результаті виконання практичної роботи було визначено 5 цілей наукового проекту з конкретними критеріями їх досягнення. Встановлено обмеження проекту за часом (не більше 4 років), вартістю (до 500 000 грн) та якістю (відповідність вимогам МОН). Сформульовано 5 ключових припущень, які є основою для подальшого планування проекту.

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Визначення змісту наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №3

«Визначення змісту наукового проекту»

1. Кінцевий результат проекту

Кінцевий результат проекту — отримання освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації».

2. Високорівневі вимоги до кінцевого результату

Таблиця 3.1. Високорівневі вимоги до кінцевого результату проекту

| № | Назва вимоги |
| --- | --- |
| 1 | Оригінальне наукове дослідження у галузі кібербезпеки з елементами новизни |
| 2 | Не менше 5 наукових публікацій у фахових виданнях (включно з 1 у Scopus/WoS) |
| 3 | Дисертація оформлена відповідно до вимог МОН та ДСТУ |
| 4 | Успішний захист перед спеціалізованою вченою радою |

3. Декомпозиція кінцевого результату проекту (WBS)

Структурна декомпозиція робіт (СДР/WBS) проекту представлена у Схемі 3.1. Проект декомпозовано на 7 основних пакетів робіт (рівень 1), кожен з яких містить підзадачі (рівень 2).

Схема 3.1. Декомпозиція кінцевого результату проекту

| Рівень 1 | Рівень 2 | Назва задачі |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Ініціація |
| 1 | 1 | Вибір та затвердження теми дисертації |
| 1 | 2 | Зарахування до аспірантури |
| 1 | 3 | Складання індивідуального плану |
| 2 |  | Планування |
| 2 | 1 | Огляд літератури та аналіз стану проблеми |
| 2 | 2 | Формулювання мети та завдань дослідження |
| 2 | 3 | Розробка методології дослідження |
| 3 |  | Виконання досліджень |
| 3 | 1 | Теоретичні дослідження |
| 3 | 2 | Розробка моделей та алгоритмів |
| 3 | 3 | Експериментальні дослідження |
| 4 |  | Публікації |
| 4 | 1 | Підготовка статей до фахових видань |
| 4 | 2 | Участь у конференціях |
| 4 | 3 | Публікація у Scopus/WoS |
| 5 |  | Підготовка дисертації |
| 5 | 1 | Написання розділів дисертації |
| 5 | 2 | Оформлення відповідно до ДСТУ |
| 5 | 3 | Підготовка автореферату |
| 6 |  | Захист |
| 6 | 1 | Попередній захист на кафедрі |
| 6 | 2 | Захист перед спеціалізованою вченою радою |
| 6 | 3 | Внесення правок за результатами захисту |
| 7 |  | Завершення |
| 7 | 1 | Подання документів до НАЗЯВО |
| 7 | 2 | Отримання диплома PhD |

4. Опис пакетів робіт

1. Ініціація — вибір теми дисертації, зарахування до аспірантури та складання індивідуального плану навчання.

2. Планування — огляд літератури, формулювання мети та завдань, розробка методології дослідження.

3. Виконання досліджень — теоретичні та експериментальні дослідження, розробка моделей та алгоритмів у галузі кібербезпеки.

4. Публікації — підготовка та публікація наукових статей у фахових виданнях, участь у конференціях, публікація у виданнях Scopus/WoS.

5. Підготовка дисертації — написання розділів, оформлення відповідно до ДСТУ, підготовка автореферату.

6. Захист — попередній захист на кафедрі, захист перед спеціалізованою вченою радою, внесення правок.

7. Завершення — подання документів до НАЗЯВО та отримання диплома PhD.

Висновки

У результаті виконання практичної роботи визначено кінцевий результат проекту (отримання ступеня PhD), сформульовано 4 високорівневі вимоги та побудовано структурну декомпозицію робіт (WBS) з 7 пакетів робіт першого рівня та 20 підзадач другого рівня. СДР є основою для подальшого планування строків, ресурсів та вартості проекту.

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Оцінка строків наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №4

«Оцінка строків наукового проекту»

1. СДР проекту

Структурна декомпозиція робіт (СДР) проекту з оцінкою тривалості кожної задачі представлена у Таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. СДР проекту

| № 1-го рівня | № 2-го рівня | Назва задачі | Оцінка тривалості | Ресурси* | Оцінка вартості** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ініціація | 3 міс |  |  |
| 1 | 1 | Вибір та затвердження теми дисертації | 1 міс | Т1, Т2 | 8 000 грн |
| 1 | 2 | Зарахування до аспірантури | 1 міс | Т1 | 2 000 грн |
| 1 | 3 | Складання індивідуального плану | 1 міс | Т1, Т2 | 8 000 грн |
| 2 |  | Планування | 6 міс |  |  |
| 2 | 1 | Огляд літератури та аналіз стану проблеми | 3 міс | Т1, Т2 | 24 000 грн |
| 2 | 2 | Формулювання мети та завдань дослідження | 1 міс | Т1, Т2 | 8 000 грн |
| 2 | 3 | Розробка методології дослідження | 2 міс | Т1, Т2 | 16 000 грн |
| 3 |  | Виконання досліджень | 18 міс |  |  |
| 3 | 1 | Теоретичні дослідження | 6 міс | Т1, Т2 | 48 000 грн |
| 3 | 2 | Розробка моделей та алгоритмів | 6 міс | Т1, Т2, Т3 | 54 000 грн |
| 3 | 3 | Експериментальні дослідження | 6 міс | Т1, Т2, Т3, М1, М2 | 78 000 грн |
| 4 |  | Публікації | 12 міс |  |  |
| 4 | 1 | Підготовка статей до фахових видань | 6 міс | Т1, Т2, М3 | 26 000 грн |
| 4 | 2 | Участь у конференціях | 4 міс | Т1, М4 | 36 000 грн |
| 4 | 3 | Публікація у Scopus/WoS | 6 міс | Т1, Т2, М3 | 18 000 грн |
| 5 |  | Підготовка дисертації | 6 міс |  |  |
| 5 | 1 | Написання розділів дисертації | 4 міс | Т1, Т2 | 32 000 грн |
| 5 | 2 | Оформлення відповідно до ДСТУ | 1 міс | Т1, М5 | 11 000 грн |
| 5 | 3 | Підготовка автореферату | 1 міс | Т1, Т2, М5 | 13 000 грн |
| 6 |  | Захист | 3 міс |  |  |
| 6 | 1 | Попередній захист на кафедрі | 1 міс | Т1, Т2, Т4 | 10 000 грн |
| 6 | 2 | Захист перед спеціалізованою вченою радою | 1 міс | Т1, Т2, Т4 | 12 000 грн |
| 6 | 3 | Внесення правок за результатами захисту | 1 міс | Т1 | 6 000 грн |
| 7 |  | Завершення | 2 міс |  |  |
| 7 | 1 | Подання документів до НАЗЯВО | 1 міс | Т1, М5 | 9 000 грн |
| 7 | 2 | Отримання диплома PhD | 1 міс | Т1 | 2 000 грн |

* — графа «Ресурси» заповнюється на Практичному завданні №5.

** — графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7.

2. Сітьова діаграма проекту

Сітьова діаграма проекту відображає послідовність виконання пакетів робіт та їх взаємозалежності. Критичний шлях проекту проходить через пакети: 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7 і становить 38 місяців. Пакет 4 (Публікації) виконується паралельно з пакетом 3 (Виконання досліджень).

Схема 4.1. Сітьова діаграма проекту

| № | Назва пакету робіт | Тривалість | Попередники | Критичний шлях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ініціація | 3 міс | — | Так |
| 2 | Планування | 6 міс | 1 | Так |
| 3 | Виконання досліджень | 18 міс | 2 | Так |
| 4 | Публікації | 12 міс | 2 | Ні (паралельно з 3) |
| 5 | Підготовка дисертації | 6 міс | 3, 4 | Так |
| 6 | Захист | 3 міс | 5 | Так |
| 7 | Завершення | 2 міс | 6 | Так |

Критичний шлях: 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7 = 3 + 6 + 18 + 6 + 3 + 2 = 38 міс.

Загальна тривалість проекту з урахуванням паралельного виконання пакету 4: 50 місяців (4 роки 2 місяці).

3. Фази проекту

Таблиця 4.2. Фази проекту

| № фази | Назва | Критерії переходу на іншу фазу | Оцінка тривалості | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ініціація | 1. Затверджена тема дисертації; 2. Індивідуальний план аспіранта; 3. Наказ про зарахування | 3 міс | 18 000 грн |
| 2 | Планування | 1. Завершений огляд літератури; 2. Сформульовані мета та завдання; 3. Затверджена методологія | 6 міс | 48 000 грн |
| 3 | Реалізація | 1. Отримані наукові результати; 2. Опубліковані статті; 3. Виступи на конференціях | 36 міс | 300 000 грн |
| 4 | Завершення | 1. Захищена дисертація; 2. Отриманий диплом PhD | 5 міс | 51 000 грн |
|  | Всього по проекту |  | 50 міс (4 роки 2 міс) | 417 000 грн |

* — графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7.

Висновки

У результаті виконання практичної роботи побудовано СДР проекту з оцінкою тривалості кожної задачі, визначено сітьову діаграму та критичний шлях проекту (38 місяців). Проект розділено на 4 фази: Ініціація (3 міс), Планування (6 міс), Реалізація (36 міс) та Завершення (5 міс). Загальна тривалість проекту — 50 місяців, що вкладається в обмеження T ≤ 4 роки з невеликим перевищенням у 2 місяці, яке може бути компенсовано оптимізацією паралельних робіт.

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Оцінка ресурсів операцій наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №5

«Оцінка ресурсів операцій наукового проекту»

1. Людські ресурси

Для виконання проекту визначено наступні людські ресурси, представлені у Таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Людські ресурси

| № | Назва ресурсу | Роль | Завантаження | Період залучення | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Аспірант (Білозор Д.О.) | Виконавець | 100% | Весь проект | 300 000 грн |
| Т2 | Науковий керівник (Фауре Е.В.) | Керівник | 10% | Весь проект | 100 000 грн |
| Т3 | Консультант з ІТ | Консультант | 5% | Фаза реалізації | 6 000 грн |
| Т4 | Рецензенти/Опоненти | Експерти | Епізодично | Фаза завершення | 5 000 грн |

* — графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7.

2. Матеріальні ресурси

Матеріальні ресурси, необхідні для реалізації проекту, наведені у Таблиці 5.2.

Таблиця 5.2. Матеріальні ресурси

| № | Назва ресурсу | Оцінка кількості | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- | --- |
| М1 | Ноутбук | 1 шт. | 30 000 грн |
| М2 | Програмне забезпечення (ліцензії) | 5 ліцензій | 15 000 грн |
| М3 | Публікації у фахових виданнях | 5 статей | 20 000 грн |
| М4 | Участь у конференціях (проїзд, внесок) | 4 конференції | 30 000 грн |
| М5 | Друк, оправа, канцтовари | Комплект | 5 000 грн |

* — графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7.

3. Зведена інформація

Загальна вартість людських ресурсів: 411 000 грн.

Загальна вартість матеріальних ресурсів: 100 000 грн.

Висновки

У результаті виконання практичної роботи визначено та оцінено ресурси операцій наукового проекту. Ідентифіковано 4 типи людських ресурсів (аспірант, науковий керівник, консультант з ІТ, рецензенти/опоненти) та 5 категорій матеріальних ресурсів (ноутбук, програмне забезпечення, публікації, конференції, друк). Для кожного ресурсу визначено оцінку кількості та попередню оцінку вартості.

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Планування людських ресурсів наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №6

«Планування людських ресурсів наукового проекту»

1. Організаційна структура команди проекту

Організаційна структура команди проекту визначає ієрархію підпорядкування та ролі учасників. Структура представлена у Схемі 6.1.

Схема 6.1. Організаційна структура команди проекту

| Учасник (рівень ієрархії) | Роль |
| --- | --- |
| Вчена рада / МОН України | Стратегічне управління |
| Науковий керівник (Фауре Е.В.) | Керівництво проектом |
| Аспірант (Білозор Д.О.) | Виконання проекту |
| Консультант з ІТ | Технічна підтримка |
| Рецензенти / Опоненти | Експертна оцінка |

На верхньому рівні знаходяться Вчена рада та МОН України, які здійснюють стратегічне управління. Науковий керівник (Фауре Е.В.) забезпечує безпосереднє керівництво проектом. На виконавчому рівні працюють аспірант, консультант з ІТ та залучені рецензенти/опоненти.

2. Матриця відповідальності

Матриця відповідальності визначає розподіл обов'язків між учасниками проекту. Використовуються наступні позначення:

О — Відповідальний (приймає рішення та несе відповідальність за результат).

В — Виконавець (безпосередньо виконує роботу).

Таблиця 6.1. Матриця відповідальності

Позначення ресурсів:

Т1 — Аспірант (Білозор Д.О.)

Т2 — Науковий керівник (Фауре Е.В.)

Т3 — Консультант з ІТ

Т4 — Рецензенти/Опоненти

| Завдання | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вибір теми дисертації | В | О |  |  |
| Огляд літератури | В | О |  |  |
| Теоретичні дослідження | В | О |  |  |
| Розробка моделей та алгоритмів | В | О | В |  |
| Експериментальні дослідження | В | О | В |  |
| Підготовка публікацій | В | О |  |  |
| Участь у конференціях | В | О |  |  |
| Написання дисертації | В | О |  |  |
| Попередній захист | В | О |  | В |
| Захист дисертації | В | О |  | В |

Висновки

У результаті виконання практичної роботи побудовано організаційну структуру команди проекту та матрицю відповідальності. Визначено трирівневу ієрархію управління проектом: стратегічний (Вчена рада/МОН), тактичний (науковий керівник) та виконавчий (аспірант, консультанти, рецензенти). Для кожної задачі проекту визначено відповідального та виконавців, що забезпечує чіткий розподіл обов'язків.

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Вартісна оцінка наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №7

«Вартісна оцінка наукового проекту»

1. Вартісна оцінка ресурсів

На основі даних Практичного завдання №5, оцінено вартість людських та матеріальних ресурсів проекту.

Таблиця 5.1. Людські ресурси (після оцінки вартості)

| № | Назва ресурсу | Ставка | Оцінка вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Аспірант (Білозор Д.О.) | 6 000 грн/міс | 300 000 грн |
| Т2 | Науковий керівник (Фауре Е.В.) | 2 000 грн/міс | 100 000 грн |
| Т3 | Консультант з ІТ | 500 грн/міс | 6 000 грн |
| Т4 | Рецензенти/Опоненти | Разово | 5 000 грн |

Таблиця 5.2. Матеріальні ресурси (після оцінки вартості)

| № | Назва ресурсу | Оцінка кількості | Оцінка вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| М1 | Ноутбук | 1 шт. | 30 000 грн |
| М2 | Програмне забезпечення (ліцензії) | 5 ліцензій | 15 000 грн |
| М3 | Публікації у фахових виданнях | 5 статей | 20 000 грн |
| М4 | Участь у конференціях (проїзд, внесок) | 4 конференції | 30 000 грн |
| М5 | Друк, оправа, канцтовари | Комплект | 5 000 грн |

2. Вартісна оцінка задач

На основі даних про ресурси та тривалість задач, заповнено графу «Оцінка вартості» таблиці 4.1 «СДР проекту».

Таблиця 4.1. СДР проекту (після оцінки вартості)

| № 1-го рівня | № 2-го рівня | Назва задачі | Оцінка тривалості | Оцінка вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ініціація | 3 міс | 18 000 грн |
| 1 | 1 | Вибір та затвердження теми дисертації | 1 міс | 8 000 грн |
| 1 | 2 | Зарахування до аспірантури | 1 міс | 2 000 грн |
| 1 | 3 | Складання індивідуального плану | 1 міс | 8 000 грн |
| 2 |  | Планування | 6 міс | 48 000 грн |
| 2 | 1 | Огляд літератури та аналіз стану проблеми | 3 міс | 24 000 грн |
| 2 | 2 | Формулювання мети та завдань дослідження | 1 міс | 8 000 грн |
| 2 | 3 | Розробка методології дослідження | 2 міс | 16 000 грн |
| 3 |  | Виконання досліджень | 18 міс | 180 000 грн |
| 3 | 1 | Теоретичні дослідження | 6 міс | 48 000 грн |
| 3 | 2 | Розробка моделей та алгоритмів | 6 міс | 54 000 грн |
| 3 | 3 | Експериментальні дослідження | 6 міс | 78 000 грн |
| 4 |  | Публікації | 12 міс | 80 000 грн |
| 4 | 1 | Підготовка статей до фахових видань | 6 міс | 26 000 грн |
| 4 | 2 | Участь у конференціях | 4 міс | 36 000 грн |
| 4 | 3 | Публікація у Scopus/WoS | 6 міс | 18 000 грн |
| 5 |  | Підготовка дисертації | 6 міс | 56 000 грн |
| 5 | 1 | Написання розділів дисертації | 4 міс | 32 000 грн |
| 5 | 2 | Оформлення відповідно до ДСТУ | 1 міс | 11 000 грн |
| 5 | 3 | Підготовка автореферату | 1 міс | 13 000 грн |
| 6 |  | Захист | 3 міс | 28 000 грн |
| 6 | 1 | Попередній захист на кафедрі | 1 міс | 10 000 грн |
| 6 | 2 | Захист перед спеціалізованою вченою радою | 1 міс | 12 000 грн |
| 6 | 3 | Внесення правок за результатами захисту | 1 міс | 6 000 грн |
| 7 |  | Завершення | 2 міс | 11 000 грн |
| 7 | 1 | Подання документів до НАЗЯВО | 1 міс | 9 000 грн |
| 7 | 2 | Отримання диплома PhD | 1 міс | 2 000 грн |

3. Оцінка бюджету проекту

На основі аналізу сітьової діаграми проекту (Схема 4.1) та вартісної оцінки задач, визначено вартість кожної фази проекту.

Таблиця 4.2. Фази проекту (після оцінки вартості)

| № фази | Назва | Оцінка тривалості | Оцінка вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ініціація | 3 міс | 18 000 грн |
| 2 | Планування | 6 міс | 48 000 грн |
| 3 | Реалізація | 36 міс | 300 000 грн |
| 4 | Завершення | 5 міс | 51 000 грн |
|  | Всього по проекту | 50 міс (4 роки 2 міс) | 417 000 грн |

4. Зведений бюджет проекту

Таблиця 7.1. Зведений бюджет проекту

| Категорія витрат | Сума, грн |
| --- | --- |
| Людські ресурси | 411 000 грн |
| Матеріальні ресурси | 100 000 грн |
| Разом по проекту | 417 000 грн |
| Обмеження бюджету | 500 000 грн |
| Резерв | 83 000 грн |

Висновки

У результаті виконання практичної роботи проведено комплексну вартісну оцінку наукового проекту. Загальний бюджет проекту становить 417 000 грн, що не перевищує встановлене обмеження у 500 000 грн. Бюджет розподілено між людськими ресурсами (411 000 грн) та матеріальними ресурсами (100 000 грн). Резерв бюджету складає 83 000 грн, що забезпечує запас для непередбачених витрат.