МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МАРКЕТИНГУ

О.Б. Данченко

УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять

для  здобувачів освітньо-наукового

ступеня доктора філософії

зі спеціальностей   121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 123 «Комп’ютерна інженерія», 131 «Прикладна механіка», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 161 «Хімічні технології та інженерія»

Черкаси ЧДТУ 2019

Практичне завдання  №1. «Ідентифікація учасників наукового проекту»

- Визначення назви проекту

Визначте назву проекту (вкажіть назву проекту на титульному аркуші).

Підготовка та захист дисертації PhD

- Ідентифікація учасників проекту

Ідентифікуйте основних учасників проекту, заповнивши схему 1.1. «Учасники проекту». В схемі потрібно вказати конкретні підрозділи організації, інші фізичні або юридичні особи, які беруть участь у проекті.

Команда проекту__________________

науковий керівник_- ……____________

_викладачі ЧДТУ_- …._

Випускова кафедра ….

Науковець – аспірант Кавун Св.

…..

…..

__________________________________

Підрядники

___журнали, ВНЗ, антиплагіат, транспорт, поліграфія, ресторан_____________________

______________________________

________________________________Постачальники______________________магазин оргтехніки___

_________постачальник ПЗ_____

______________________________

Громадські групи і організації, населення______________________________

________________________________________

________________________________________

______________рідні, друзі, колеги, ….__________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Ліцензіари

_______________________________

_______________________________

_________патентне бюро…._______

______________________________________________________________

_______________________________

_______________________________

Конкуренти основних учасників проекту ______________________________

______________________________________

_________інші аспіранти, інші науковці

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Органи влади

__________________________________

____МОНУ_____________________________податкова служба…._

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Споживачі кінцевої продукції проекту

_______________________________

________аспірант________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Ініціатор проекту

___________________________

________аспірант Кавун Св.__

___________________________

Інші зацікавлені сторони

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Інвестори/Спонсори/Кредитори

___________________________________

___спонсор -МОНУ_(80%)___________

Інвестор – аспірант (20%)

…..

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Схема 1.1.

Менеджер проекту __________

______аспірант______________

____________________________

Власник проекту ______________

_______ аспірант Кавун Св._____

_______________________________

Замовник __________

аспірант Кавун Св._______

Учасники проекту/стейкхолдери/зацікавлені сторони

Практичне завдання №2. «Визначення цілей наукового проекту»

Цілі проекту – цілі Замовника

| Таблиця 2.1. Критерії досягнення цілей проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ціль | Критерій |
| 1 | Карьерний зріст | Поміняти посаду на 1 сходинку через 1 рік після проекту |
| 2 | Підвищення зп | На 100% через пів року після проекту |
| 3 | Підвищення кваліфікації | Отримати не менше 3х нових компетенцій ….зразу після проекту |
| 4 | Моральне задоволення | Підвищення рівня адреналіну на 10% зразу після проекту |
|  | …. |  |

Обмеження проекту

Т < = 5 років

С < = 500 000 грн

Якість Q – вимоги МОНУ

Припущення проекту

Практичне завдання №3. «Визначення змісту наукового проекту»

Кінцевий результат проекту

| Отриманий науковий ступінь |  |
| --- | --- |
| Таблиця 3.1. Високорівневі вимоги до кінцевого результату проекту |  |
| № | Назва вимоги |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Схема 3.1. Декомпозиція кінцевого результату проекту

Ступінь PhD

Диплом PhD

Патенти

Документи

Наукові зв’язки, знайомства, контакти

Інтелектуальні

результати

Електронний архів

Знання

Дисертація

Тези (3-5)

Статті (3-5)

Практичний досвід, уміння

Наукові результати

Практичне завдання №4. «Оцінка строків наукового проекту»

Таблиця 4.1. СДР проекта

| № 1-го рівня | № 2-го рівня | № 3-го рівня | Назва задачі | Оцінка тривалості | Ресурси* | Оцінка вартості** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*- графа «Ресурси» завповнюється на Практичному завданні №5 «Оцінка ресурсів операцій».

** - графа «Оцінка вартості»заповнюється на Практичному завданні №7 «Вартісна оцінка проекту».

Схема 4.1. Сітьова діаграма проекту

| Таблиця 4.2. Фази проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № фази | Назва | Критерії перехода на іншу фазу | Оцінка тривалості | Оцінка вартості* |
| 1.1 | Ініціація |  | 2 міс |  |
| 1.2 | Планування |  | 1 міс |  |
| 1.3 | Реалізація |  | 4,5 років |  |
| 1.4 | Завершення |  | 1 міс |  |
| Всього проект |  |  | 4 роки 10 міс |  |

* - графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7 «Вартісна оцінка проекту».

Практичне завдання  №5. «Оцінка ресурсів операцій наукового проекту»

Таблиця 5.1. Людські ресурси

| № | Назва ресурса | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- |

* - графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7 «Вартісна оцінка проекту».

Таблиця 5.2. Матеріальні ресурси

| № | Назва ресурса | Оцінка кількості | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- | --- |

* - графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7 «Вартісна оцінка проекту».

Практичне завдання №6. «Планування людських ресурсів наукового проекту»

Схема 6.1. Організаційна структура команди проекту

| Таблиця 6.1. Матриця відповідальності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |
| Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |

О – Відповідальний

В  – Виконавець

Практичне завдання №7. «Вартісна оцінка наукового проекту»

- Вартісна оцінка ресурсів

Оцініть вартість ресурсів,заповнивши колонку «Оцінка вартості» таблиці 5.1. «Людські ресурси» і 5.2. «Материальні ресурси»

Приклад таблиці 5.1. Людські ресурси (після оцінки вартості)

| № | Назва ресурса | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- |
| Т1 | Керівник проекта (КП) | $200/день |
| Т2 | Головний інженер проекта (ГІП) | $160/день |
| Т3 | Системний адміністратор | $80/день |
|  | *** | *** |

* - графа «Оцінка вартості» заполняется на Практичній вправі №7 «Вартісна оцінка проекту».

Приклад таблиці 5.2. Матеріальні ресурси (після оцінки вартості)

| № | Назва ресурса | Оцінка кількості | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Сервер | 1 шт. | $3.000 |
| М2 | Персональный комп’ютер | 60 шт. | $60.000 |
| M3 | Інтернет |  | $0,5/час=$4/день |
|  | *** | *** | *** |

* - графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7 «Вартісна оцінка проекту».

- Вартісна оцінка задач

Оцініть вартість задач, заповнивши колонку «Оцінка вартості» таблиці 4.1. «СДР проекта». Вартість сумарних задач підраховувати не потрібно.

Приклад таблиіы 4.1. СДР проекта (після оцінки вартості)

| № 1-го рівня | № 2-го рівня | № 3-го рівня | Назва задачі | Оцінка тривалості | Ресурси* | Оцінка вартості** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Прибання і встановлення ТС |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Прибання і встановлення сервера |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 | Оцінка параметрів сервера | 5 днів | Т3 (8час/день) М3 | $400+$20= =$420 |
|  |  | 1.1.2 | Вибір поставщиків сервера | 10 днів | Т2 (1час/день) Т3 (3час/день) М3 | $200+$300+ +$40= =$540 |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

*- графа «Ресурси» заповнюється на Практичному завданні №5 «Оцінка ресурсів операції».

** - графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7 «Вартісна оцінка проекту».

- Оцінка бюджета проекта

Оцініть вартість кожної фази проекту и всього проекту,заповнивши колонку «Оцінка вартості» таблиці 4.2. «Фази проекта».

Для оцінки вартості кожної фази проекта і всього проекта необхідний аналіз сіткової діаграми проекта, побудованої на схемі 4.1. Сіткова діаграма проекта.

Приклад таблиці 4.2. Фази проекта (після оцінки вартості)

| № | Назва фази проекта | Критерії перехода на іншу фазу | Оцінка тривалості | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ініціація | 1. Експертна оцінка 2. Устав проекта 3. Наказ про відкриття проекта | 14днів | $1.500 |
| *** | *** | *** | *** | *** |
| Всього по проекту |  |  | 90днів | $120.000 |

* - графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7 «Вартісна оцінка проекту».