Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Визначення цілей наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №2

«Визначення цілей наукового проекту»

1. Цілі проекту — цілі Замовника

Замовником проекту є аспірант Білозор Д.О. Цілі проекту визначено з урахуванням очікувань замовника щодо результатів успішного захисту дисертації PhD.

Таблиця 2.1. Критерії досягнення цілей проекту

| № | Ціль | Критерій досягнення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кар'єрний зріст | Отримання посади викладача/дослідника протягом 1 року після захисту |
| 2 | Підвищення заробітної плати | Збільшення на 50% протягом 6 місяців після захисту |
| 3 | Підвищення кваліфікації | Отримання не менше 5 нових компетенцій у галузі кібербезпеки одразу після проекту |
| 4 | Наукове визнання | Не менше 5 публікацій у фахових виданнях, з них 1 у Scopus/WoS |
| 5 | Моральне задоволення | Досягнення особистої мети — здобуття наукового ступеня |

2. Обмеження проекту

Час (T): T ≤ 4 роки (вересень 2025 — серпень 2029).

Вартість (C): C ≤ 500 000 грн.

Якість (Q): Відповідність вимогам МОН України, не менше 5 публікацій у фахових виданнях (1 Scopus/WoS).

3. Припущення проекту

1. Фінансування аспірантури зберігається протягом усього терміну навчання

2. Науковий керівник доступний для консультацій на постійній основі

3. Доступ до необхідних наукових баз даних та лабораторного обладнання забезпечено

4. Нормативні вимоги МОН до захисту дисертації не зазнають суттєвих змін

5. Здоров'я аспіранта дозволяє виконувати роботу в повному обсязі

Висновки

У результаті виконання практичної роботи було визначено 5 цілей наукового проекту з конкретними критеріями їх досягнення. Встановлено обмеження проекту за часом (не більше 4 років), вартістю (до 500 000 грн) та якістю (відповідність вимогам МОН). Сформульовано 5 ключових припущень, які є основою для подальшого планування проекту.