Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Визначення змісту наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №3

«Визначення змісту наукового проекту»

1. Кінцевий результат проекту

Кінцевий результат проекту — отримання освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації».

2. Високорівневі вимоги до кінцевого результату

Таблиця 3.1. Високорівневі вимоги до кінцевого результату проекту

| № | Назва вимоги |
| --- | --- |
| 1 | Оригінальне наукове дослідження у галузі кібербезпеки з елементами новизни |
| 2 | Не менше 5 наукових публікацій у фахових виданнях (включно з 1 у Scopus/WoS) |
| 3 | Дисертація оформлена відповідно до вимог МОН та ДСТУ |
| 4 | Успішний захист перед спеціалізованою вченою радою |

3. Декомпозиція кінцевого результату проекту (WBS)

Структурна декомпозиція робіт (СДР/WBS) проекту представлена у Схемі 3.1. Проект декомпозовано на 7 основних пакетів робіт (рівень 1), кожен з яких містить підзадачі (рівень 2).

Схема 3.1. Декомпозиція кінцевого результату проекту

| Рівень 1 | Рівень 2 | Назва задачі |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Ініціація |
| 1 | 1 | Вибір та затвердження теми дисертації |
| 1 | 2 | Зарахування до аспірантури |
| 1 | 3 | Складання індивідуального плану |
| 2 |  | Планування |
| 2 | 1 | Огляд літератури та аналіз стану проблеми |
| 2 | 2 | Формулювання мети та завдань дослідження |
| 2 | 3 | Розробка методології дослідження |
| 3 |  | Виконання досліджень |
| 3 | 1 | Теоретичні дослідження |
| 3 | 2 | Розробка моделей та алгоритмів |
| 3 | 3 | Експериментальні дослідження |
| 4 |  | Публікації |
| 4 | 1 | Підготовка статей до фахових видань |
| 4 | 2 | Участь у конференціях |
| 4 | 3 | Публікація у Scopus/WoS |
| 5 |  | Підготовка дисертації |
| 5 | 1 | Написання розділів дисертації |
| 5 | 2 | Оформлення відповідно до ДСТУ |
| 5 | 3 | Підготовка автореферату |
| 6 |  | Захист |
| 6 | 1 | Попередній захист на кафедрі |
| 6 | 2 | Захист перед спеціалізованою вченою радою |
| 6 | 3 | Внесення правок за результатами захисту |
| 7 |  | Завершення |
| 7 | 1 | Подання документів до НАЗЯВО |
| 7 | 2 | Отримання диплома PhD |

4. Опис пакетів робіт

1. Ініціація — вибір теми дисертації, зарахування до аспірантури та складання індивідуального плану навчання.

2. Планування — огляд літератури, формулювання мети та завдань, розробка методології дослідження.

3. Виконання досліджень — теоретичні та експериментальні дослідження, розробка моделей та алгоритмів у галузі кібербезпеки.

4. Публікації — підготовка та публікація наукових статей у фахових виданнях, участь у конференціях, публікація у виданнях Scopus/WoS.

5. Підготовка дисертації — написання розділів, оформлення відповідно до ДСТУ, підготовка автореферату.

6. Захист — попередній захист на кафедрі, захист перед спеціалізованою вченою радою, внесення правок.

7. Завершення — подання документів до НАЗЯВО та отримання диплома PhD.

Висновки

У результаті виконання практичної роботи визначено кінцевий результат проекту (отримання ступеня PhD), сформульовано 4 високорівневі вимоги та побудовано структурну декомпозицію робіт (WBS) з 7 пакетів робіт першого рівня та 20 підзадач другого рівня. СДР є основою для подальшого планування строків, ресурсів та вартості проекту.