Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Оцінка строків наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №4

«Оцінка строків наукового проекту»

1. СДР проекту

Структурна декомпозиція робіт (СДР) проекту з оцінкою тривалості кожної задачі представлена у Таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. СДР проекту

| № 1-го рівня | № 2-го рівня | Назва задачі | Оцінка тривалості | Ресурси* | Оцінка вартості** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ініціація | 3 міс |  |  |
| 1 | 1 | Вибір та затвердження теми дисертації | 1 міс | Т1, Т2 | 8 000 грн |
| 1 | 2 | Зарахування до аспірантури | 1 міс | Т1 | 2 000 грн |
| 1 | 3 | Складання індивідуального плану | 1 міс | Т1, Т2 | 8 000 грн |
| 2 |  | Планування | 6 міс |  |  |
| 2 | 1 | Огляд літератури та аналіз стану проблеми | 3 міс | Т1, Т2 | 24 000 грн |
| 2 | 2 | Формулювання мети та завдань дослідження | 1 міс | Т1, Т2 | 8 000 грн |
| 2 | 3 | Розробка методології дослідження | 2 міс | Т1, Т2 | 16 000 грн |
| 3 |  | Виконання досліджень | 18 міс |  |  |
| 3 | 1 | Теоретичні дослідження | 6 міс | Т1, Т2 | 48 000 грн |
| 3 | 2 | Розробка моделей та алгоритмів | 6 міс | Т1, Т2, Т3 | 54 000 грн |
| 3 | 3 | Експериментальні дослідження | 6 міс | Т1, Т2, Т3, М1, М2 | 78 000 грн |
| 4 |  | Публікації | 12 міс |  |  |
| 4 | 1 | Підготовка статей до фахових видань | 6 міс | Т1, Т2, М3 | 26 000 грн |
| 4 | 2 | Участь у конференціях | 4 міс | Т1, М4 | 36 000 грн |
| 4 | 3 | Публікація у Scopus/WoS | 6 міс | Т1, Т2, М3 | 18 000 грн |
| 5 |  | Підготовка дисертації | 6 міс |  |  |
| 5 | 1 | Написання розділів дисертації | 4 міс | Т1, Т2 | 32 000 грн |
| 5 | 2 | Оформлення відповідно до ДСТУ | 1 міс | Т1, М5 | 11 000 грн |
| 5 | 3 | Підготовка автореферату | 1 міс | Т1, Т2, М5 | 13 000 грн |
| 6 |  | Захист | 3 міс |  |  |
| 6 | 1 | Попередній захист на кафедрі | 1 міс | Т1, Т2, Т4 | 10 000 грн |
| 6 | 2 | Захист перед спеціалізованою вченою радою | 1 міс | Т1, Т2, Т4 | 12 000 грн |
| 6 | 3 | Внесення правок за результатами захисту | 1 міс | Т1 | 6 000 грн |
| 7 |  | Завершення | 2 міс |  |  |
| 7 | 1 | Подання документів до НАЗЯВО | 1 міс | Т1, М5 | 9 000 грн |
| 7 | 2 | Отримання диплома PhD | 1 міс | Т1 | 2 000 грн |

* — графа «Ресурси» заповнюється на Практичному завданні №5.

** — графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7.

2. Сітьова діаграма проекту

Сітьова діаграма проекту відображає послідовність виконання пакетів робіт та їх взаємозалежності. Критичний шлях проекту проходить через пакети: 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7 і становить 38 місяців. Пакет 4 (Публікації) виконується паралельно з пакетом 3 (Виконання досліджень).

Схема 4.1. Сітьова діаграма проекту

| № | Назва пакету робіт | Тривалість | Попередники | Критичний шлях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ініціація | 3 міс | — | Так |
| 2 | Планування | 6 міс | 1 | Так |
| 3 | Виконання досліджень | 18 міс | 2 | Так |
| 4 | Публікації | 12 міс | 2 | Ні (паралельно з 3) |
| 5 | Підготовка дисертації | 6 міс | 3, 4 | Так |
| 6 | Захист | 3 міс | 5 | Так |
| 7 | Завершення | 2 міс | 6 | Так |

Критичний шлях: 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7 = 3 + 6 + 18 + 6 + 3 + 2 = 38 міс.

Загальна тривалість проекту з урахуванням паралельного виконання пакету 4: 50 місяців (4 роки 2 місяці).

3. Фази проекту

Таблиця 4.2. Фази проекту

| № фази | Назва | Критерії переходу на іншу фазу | Оцінка тривалості | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ініціація | 1. Затверджена тема дисертації; 2. Індивідуальний план аспіранта; 3. Наказ про зарахування | 3 міс | 18 000 грн |
| 2 | Планування | 1. Завершений огляд літератури; 2. Сформульовані мета та завдання; 3. Затверджена методологія | 6 міс | 48 000 грн |
| 3 | Реалізація | 1. Отримані наукові результати; 2. Опубліковані статті; 3. Виступи на конференціях | 36 міс | 300 000 грн |
| 4 | Завершення | 1. Захищена дисертація; 2. Отриманий диплом PhD | 5 міс | 51 000 грн |
|  | Всього по проекту |  | 50 міс (4 роки 2 міс) | 417 000 грн |

* — графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7.

Висновки

У результаті виконання практичної роботи побудовано СДР проекту з оцінкою тривалості кожної задачі, визначено сітьову діаграму та критичний шлях проекту (38 місяців). Проект розділено на 4 фази: Ініціація (3 міс), Планування (6 міс), Реалізація (36 міс) та Завершення (5 міс). Загальна тривалість проекту — 50 місяців, що вкладається в обмеження T ≤ 4 роки з невеликим перевищенням у 2 місяці, яке може бути компенсовано оптимізацією паралельних робіт.