Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Оцінка ресурсів операцій наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №5

«Оцінка ресурсів операцій наукового проекту»

1. Людські ресурси

Для виконання проекту визначено наступні людські ресурси, представлені у Таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Людські ресурси

| № | Назва ресурсу | Роль | Завантаження | Період залучення | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Аспірант (Білозор Д.О.) | Виконавець | 100% | Весь проект | 300 000 грн |
| Т2 | Науковий керівник (Фауре Е.В.) | Керівник | 10% | Весь проект | 100 000 грн |
| Т3 | Консультант з ІТ | Консультант | 5% | Фаза реалізації | 6 000 грн |
| Т4 | Рецензенти/Опоненти | Експерти | Епізодично | Фаза завершення | 5 000 грн |

* — графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7.

2. Матеріальні ресурси

Матеріальні ресурси, необхідні для реалізації проекту, наведені у Таблиці 5.2.

Таблиця 5.2. Матеріальні ресурси

| № | Назва ресурсу | Оцінка кількості | Оцінка вартості* |
| --- | --- | --- | --- |
| М1 | Ноутбук | 1 шт. | 30 000 грн |
| М2 | Програмне забезпечення (ліцензії) | 5 ліцензій | 15 000 грн |
| М3 | Публікації у фахових виданнях | 5 статей | 20 000 грн |
| М4 | Участь у конференціях (проїзд, внесок) | 4 конференції | 30 000 грн |
| М5 | Друк, оправа, канцтовари | Комплект | 5 000 грн |

* — графа «Оцінка вартості» заповнюється на Практичному завданні №7.

3. Зведена інформація

Загальна вартість людських ресурсів: 411 000 грн.

Загальна вартість матеріальних ресурсів: 100 000 грн.

Висновки

У результаті виконання практичної роботи визначено та оцінено ресурси операцій наукового проекту. Ідентифіковано 4 типи людських ресурсів (аспірант, науковий керівник, консультант з ІТ, рецензенти/опоненти) та 5 категорій матеріальних ресурсів (ноутбук, програмне забезпечення, публікації, конференції, друк). Для кожного ресурсу визначено оцінку кількості та попередню оцінку вартості.