Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Планування людських ресурсів наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №6

«Планування людських ресурсів наукового проекту»

1. Організаційна структура команди проекту

Організаційна структура команди проекту визначає ієрархію підпорядкування та ролі учасників. Структура представлена у Схемі 6.1.

Схема 6.1. Організаційна структура команди проекту

| Учасник (рівень ієрархії) | Роль |
| --- | --- |
| Вчена рада / МОН України | Стратегічне управління |
| Науковий керівник (Фауре Е.В.) | Керівництво проектом |
| Аспірант (Білозор Д.О.) | Виконання проекту |
| Консультант з ІТ | Технічна підтримка |
| Рецензенти / Опоненти | Експертна оцінка |

На верхньому рівні знаходяться Вчена рада та МОН України, які здійснюють стратегічне управління. Науковий керівник (Фауре Е.В.) забезпечує безпосереднє керівництво проектом. На виконавчому рівні працюють аспірант, консультант з ІТ та залучені рецензенти/опоненти.

2. Матриця відповідальності

Матриця відповідальності визначає розподіл обов'язків між учасниками проекту. Використовуються наступні позначення:

О — Відповідальний (приймає рішення та несе відповідальність за результат).

В — Виконавець (безпосередньо виконує роботу).

Таблиця 6.1. Матриця відповідальності

Позначення ресурсів:

Т1 — Аспірант (Білозор Д.О.)

Т2 — Науковий керівник (Фауре Е.В.)

Т3 — Консультант з ІТ

Т4 — Рецензенти/Опоненти

| Завдання | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вибір теми дисертації | В | О |  |  |
| Огляд літератури | В | О |  |  |
| Теоретичні дослідження | В | О |  |  |
| Розробка моделей та алгоритмів | В | О | В |  |
| Експериментальні дослідження | В | О | В |  |
| Підготовка публікацій | В | О |  |  |
| Участь у конференціях | В | О |  |  |
| Написання дисертації | В | О |  |  |
| Попередній захист | В | О |  | В |
| Захист дисертації | В | О |  | В |

Висновки

У результаті виконання практичної роботи побудовано організаційну структуру команди проекту та матрицю відповідальності. Визначено трирівневу ієрархію управління проектом: стратегічний (Вчена рада/МОН), тактичний (науковий керівник) та виконавчий (аспірант, консультанти, рецензенти). Для кожної задачі проекту визначено відповідального та виконавців, що забезпечує чіткий розподіл обов'язків.