Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

з дисципліни «Управління науковими проєктами»

Тема: «Вартісна оцінка наукового проекту»

Проект: «Підготовка та захист дисертації PhD»

Виконав: аспірант групи А-F5-25

Білозор Дмитро Олександрович

Перевірила: Данченко Олена Борисівна

Черкаси — 2026

Практичне завдання №7

«Вартісна оцінка наукового проекту»

1. Вартісна оцінка ресурсів

На основі даних Практичного завдання №5, оцінено вартість людських та матеріальних ресурсів проекту.

Таблиця 5.1. Людські ресурси (після оцінки вартості)

| № | Назва ресурсу | Ставка | Оцінка вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Аспірант (Білозор Д.О.) | 6 000 грн/міс | 300 000 грн |
| Т2 | Науковий керівник (Фауре Е.В.) | 2 000 грн/міс | 100 000 грн |
| Т3 | Консультант з ІТ | 500 грн/міс | 6 000 грн |
| Т4 | Рецензенти/Опоненти | Разово | 5 000 грн |

Таблиця 5.2. Матеріальні ресурси (після оцінки вартості)

| № | Назва ресурсу | Оцінка кількості | Оцінка вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| М1 | Ноутбук | 1 шт. | 30 000 грн |
| М2 | Програмне забезпечення (ліцензії) | 5 ліцензій | 15 000 грн |
| М3 | Публікації у фахових виданнях | 5 статей | 20 000 грн |
| М4 | Участь у конференціях (проїзд, внесок) | 4 конференції | 30 000 грн |
| М5 | Друк, оправа, канцтовари | Комплект | 5 000 грн |

2. Вартісна оцінка задач

На основі даних про ресурси та тривалість задач, заповнено графу «Оцінка вартості» таблиці 4.1 «СДР проекту».

Таблиця 4.1. СДР проекту (після оцінки вартості)

| № 1-го рівня | № 2-го рівня | Назва задачі | Оцінка тривалості | Оцінка вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ініціація | 3 міс | 18 000 грн |
| 1 | 1 | Вибір та затвердження теми дисертації | 1 міс | 8 000 грн |
| 1 | 2 | Зарахування до аспірантури | 1 міс | 2 000 грн |
| 1 | 3 | Складання індивідуального плану | 1 міс | 8 000 грн |
| 2 |  | Планування | 6 міс | 48 000 грн |
| 2 | 1 | Огляд літератури та аналіз стану проблеми | 3 міс | 24 000 грн |
| 2 | 2 | Формулювання мети та завдань дослідження | 1 міс | 8 000 грн |
| 2 | 3 | Розробка методології дослідження | 2 міс | 16 000 грн |
| 3 |  | Виконання досліджень | 18 міс | 180 000 грн |
| 3 | 1 | Теоретичні дослідження | 6 міс | 48 000 грн |
| 3 | 2 | Розробка моделей та алгоритмів | 6 міс | 54 000 грн |
| 3 | 3 | Експериментальні дослідження | 6 міс | 78 000 грн |
| 4 |  | Публікації | 12 міс | 80 000 грн |
| 4 | 1 | Підготовка статей до фахових видань | 6 міс | 26 000 грн |
| 4 | 2 | Участь у конференціях | 4 міс | 36 000 грн |
| 4 | 3 | Публікація у Scopus/WoS | 6 міс | 18 000 грн |
| 5 |  | Підготовка дисертації | 6 міс | 56 000 грн |
| 5 | 1 | Написання розділів дисертації | 4 міс | 32 000 грн |
| 5 | 2 | Оформлення відповідно до ДСТУ | 1 міс | 11 000 грн |
| 5 | 3 | Підготовка автореферату | 1 міс | 13 000 грн |
| 6 |  | Захист | 3 міс | 28 000 грн |
| 6 | 1 | Попередній захист на кафедрі | 1 міс | 10 000 грн |
| 6 | 2 | Захист перед спеціалізованою вченою радою | 1 міс | 12 000 грн |
| 6 | 3 | Внесення правок за результатами захисту | 1 міс | 6 000 грн |
| 7 |  | Завершення | 2 міс | 11 000 грн |
| 7 | 1 | Подання документів до НАЗЯВО | 1 міс | 9 000 грн |
| 7 | 2 | Отримання диплома PhD | 1 міс | 2 000 грн |

3. Оцінка бюджету проекту

На основі аналізу сітьової діаграми проекту (Схема 4.1) та вартісної оцінки задач, визначено вартість кожної фази проекту.

Таблиця 4.2. Фази проекту (після оцінки вартості)

| № фази | Назва | Оцінка тривалості | Оцінка вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ініціація | 3 міс | 18 000 грн |
| 2 | Планування | 6 міс | 48 000 грн |
| 3 | Реалізація | 36 міс | 300 000 грн |
| 4 | Завершення | 5 міс | 51 000 грн |
|  | Всього по проекту | 50 міс (4 роки 2 міс) | 417 000 грн |

4. Зведений бюджет проекту

Таблиця 7.1. Зведений бюджет проекту

| Категорія витрат | Сума, грн |
| --- | --- |
| Людські ресурси | 411 000 грн |
| Матеріальні ресурси | 100 000 грн |
| Разом по проекту | 417 000 грн |
| Обмеження бюджету | 500 000 грн |
| Резерв | 83 000 грн |

Висновки

У результаті виконання практичної роботи проведено комплексну вартісну оцінку наукового проекту. Загальний бюджет проекту становить 417 000 грн, що не перевищує встановлене обмеження у 500 000 грн. Бюджет розподілено між людськими ресурсами (411 000 грн) та матеріальними ресурсами (100 000 грн). Резерв бюджету складає 83 000 грн, що забезпечує запас для непередбачених витрат.